## Архангельск 2014
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31"января 2011 г. №36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Архангельской области за 2014 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде * | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Общая сумма инвестиций | х | х | х | 9452.12 | х | х | х
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х |  | х | х | х
2.1. | в том числе объекты капитального строительства (основные стройки) | х | х | х | 9452.12 | х | х | х
3 | новые объекты , в том числе: |  |  |  | 9452.12
3.1. | ГГ 12 СН 29-5 "Газопровод высокого давления с ГРПБ микрорайона ДОК г. Котлас Архангельской области" | 1 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 2891.69 | 138.86 | 0.7 | 110 | 1
3.2. | Газопровод распределительный низкого давления по ул. Большесельская в пос. уемский Приморского района Архангельской области (планируемый к строительству) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 5954.63 | 150.07 | 1.6 | 110 | -
3.3. | Газопровод распределительный низкого давления по ул. Ленина в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области | 2 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 3866.83 | 3606.72 | 1.8 | 110 | -
3.4. | Газопровод распределительный низкого давления по ул. Кожина, ул. Новая, пер Таежный в пос. Шипицыно Котласского района Архангельской области (планируемый к проектированию) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 713.65 | 106.59 | 1.2 | 110 | -
3.5. | Газопровод распределительный низкого давления по ул. Таежная, ул. Кирпичная, пер. Глотова, пер. Торкова, пер. Сосновый, ул. Пермская, проезд от ул. Юбилейная до ул. Кр. Партизан в с. Яренск Ленского района Архангельской области (планируемый к проектированию) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 974.589 | 92.03 | 1.96 | 110 | -
3.6. | Газопровод распределительный низкого давления по ул. Новая в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (планируемый к проектированию) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 358.87 | 55.71 | 0.4 | 110 | -
3.7. | Газопровод распределительный высокого давления от ГРС "Рикасиха" до д. Лая Приморского района Архангельской области ( 2 этап от д. Чужгоры до д. Лая) (планируемый к проектированию) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 1773.46 | 167.57 | 4.5 | 110 | -
3.8. | Газопровод распределительный г. Мирный Плесецкого района Архангельской области (закольцовка газопроводов низкого давления ГРП-1 и ГРП-2; ГРП-2 и ГРП-3; ГРП-3 и ГРП-4; ГРП-4 и ГРП-5) | 2 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 3501.03 | 3334.94 | 0.45 | 110 | -
3.9. | Газопровод распределительный низкого давления в районе ЦРБ п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области (планируемый к строительству) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 11517.87 | 228.34 | 3 | 110 | -
3.10. | Газопроводы распределительные в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (Реконструкция) (планируемый к строительству) | 1 квартал 2014г. | 4 квартал 2014г. | 1487.9 | 17.88 | 0.2 | 89,108,159 | -
3.11. | Газопровод распределительный от ГРС "КС-13" до ул. Павла Морозова в пос. Урдома Ленского района Архангельской области. 1 этап строительства (планируемый к строительству) | 3 квартал 2013г. | 4 квартал 2014г. | 72628.98 | 1553.41 | 6 | 63, 110, 160 | -
3.12. | Газопровод распределительный от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинск (планируемый к проектированию) | 1 квартал 2014г. | 4 квартал 2014г. | 7381.06 | 0 | 5 | 100, 200, 300, 400 | -
4. | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | х | х | х
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов
* - Примечание: в графе 6 указаны фактические показатели на 2014год.