## 2014
Приложение 4б к Приказу ФСТ России от 31.01.2011г. № 36-э
Информация об Инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Вологодской области за 2014 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
на 31.12.2014 г. без НДС
№№ пунктов | Наименование показателей Муниципальный район / Наименование объекта | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства |  |  | Примечание
|  | начало | окончание | В целом по проекту | В отчётном периоде | Протяжённость, км | Диаметр, мм | Количество газорег.пунктов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
Белозерский район
1 | Генеральная схема газоснабжения г. Белозерска |  |  |  | проектные работы | искл1000 | - | - | объекты программы газификации 2013-2015
Вашкинский район
2 | Генеральная схема газоснабжения с.Липин Бор |  |  |  | проектные работы | искл1000 | - | - | объекты программы газификации 2013-2015
1 | Общая сумма инвестиций (см.примечание) | х | х | х | 39673.3458 | х | х | х
2 | Сведения о строительстве , реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х |  | х | х | х
2.1 | в том числе объекты капитального строительства (основной стройки) | х | х | х | 39673.3458 | х | х | х
3 | новые объекты. В том числе: |  |  | 255577 | 39673.3458
3.1 | Газификация котельных г.Бабаево (№1, №2, №6,№7, котельная БЗЭТ) | 1 кв. 2014г. | 4 кв. 2014г. | 3100 | 1954.48 | 0.5 | 160-110 | -
3.2 | Газификация котельной №5 д.Володино | 1 кв.2014г. | 4 кв.2014г. | 980 | 730.57 | 0.5 | 160-110 | -
3.3 | Распределительные газопроводы п.Сметанино | 2 кв. 2014г. | 4 кв. 2015 г. | 8000 | 180.07 | 3 | 110-63 | - | объекты программы газификации 2013-2015
3.4 | Распределительные газопроводы д.Алексино | 1 кв. 2014г. (начало ПИР 1 кв. 2012г.) | 3 кв. 2015г. | 3510 | 0 | 1.45 | 110 | 1
3.5 | Распределительные газопроводы пос.Надеево, ул.Сельская | 1 кв. 2014г. (начало ПИР 1 кв. 2013г.) | 4 кв. 2014г. | 5200 | 3251.003 | 1.17 | 110-63 | 1 | завершение реабот по ПИР 2012 г.
3.6 | Распределительные газопроводы пос.Перьево (левая сторона) | 2 кв. 2014г. (начало ПИР 1 кв. 2013г.) | 3 кв. 2015г. | 7100 | 105.14 | 1.6 | 110 | 1 | завершение реабот по ПИР 2012 г.
3.7 | Распределительные газопроводы с.Сидорово | 2 кв. 2014г. | 4кв. 2015 г. | 6600 | 150.06 | 2.5 | 110-63 | -
3.8 | Распределительные газопроводы д.Сидоровское | 2 кв. 2014г. | 4кв. 2015 г. | 4500 | 0 | 2 | 110-63 | - | объекты программы газификации 2013-2015
3.9 | Распределительные газопроводы с.Старое | 2 кв. 2014г. | 4кв. 2015 г. | 5500 | 125.05 | 4 | 110-63 | -
3.1 | Распределительные газопроводы п.Шейбухта | 2 кв.2014г. | 4 кв. 2015 г. | 4500 | 0 | 3 | 110-63 | - | продолжение реабот по ПИР 2012 г.
3.11 | Распределительные газопроводы г.Устюжна | 1 кв. 2016г. (начало ПИР 1 кв. 2014г.) | 4 кв. 2017г. | 4500 | 0 | 15
3.12 | Распределительные газопроводы г.Харовск | 1 кв. 2016г.(начало ПИР 1 кв. 2014г.) | 4 кв. 2017г. | 4500 | 0 | 15
3.13 | Распределительные газопроводы п.Чагода (ул.Ольховая-ул.Сазанова) | 1 кв. 2014г. | 4 кв. 2014г. | 3800 | 1213.242 | 0.83 | 160 | 1 | продолжение реабот по ПИР 2012 г.
3.14 | Распределительные газопроводы п.Чагода (мкр.Леспромхоз) | 1 кв.2014г. (ПИР) | 4 кв. 2016г. | 4000 | 92.54 | 5.9 | 110 | 1
3.15 | Межпоселковый газопровод д.Городище, д.Вичелово, д.Костяевка | 2 кв. 2014г. (начало ПИР 1кв. 2012 г.) | 4 кв. 2017 г. | 18300 | 182.789 | 25.5 | 315 | 3 | продолжение реабот по ПИР 2012 г.
3.16 | Распределительные газопроводы д.Солманское, д.Горка | 2 кв. 2014 (начало ПИР 1 кв. 2013г.) | 4 кв. 2015 г. | 7100 | 1504.396 | 1.6 | 160-63 | 1
3.17 | Подводящий газопровод д.Ершово-д.Ирма-д.Раменье-д.Камешник | 1 кв. 2014г.(начало ПИР 1 кв. 2011г.) | 3кв. 2015г. | 95487 | 23594.27 | 35.4 | 160 - 90 | 7
3.18 | Распределительные газопроводы д.Камешник | 2 кв. 2015 (начало ПИР 1 кв. 2015г.) | 4 кв. 2015 г. | 1200 | 25.559 | 2.5 | 110-90 | -
3.19 | Распределительные газопроводы с.Сизьма, ул. Комсомольская, Ленина, Ветеранов | 2 кв. 2014 (начало ПИР 1кв. 2013г.) | 3 кв. 2015г. | 10500 | 1838.967 | 3.2 | 110-63 | - | завершение реабот по ПИР 2011 г.
3.2 | Газификация МВКК "Вологодская слобода" | 1 кв. 2014г. (начало ПИР 1кв. 2012г.) | 3 кв. 2015г. | 5100 | 65.3167 | 0.4 | 225-160 | - | продолжение работ по ПИР 2012 года
3.21 | Распределительные газопроводы г.Вологда, ул. Овражная, Кувшиновская, Поповича, Чкалова | 1 кв. 2014г. (начало ПИР 1кв. 2012г.) | 3 кв. 2015г. | 16300 | 375.2473 | 2.2 | 225-110 | 1
3.22 | Газификация пос. Куралит (ул.Короткая) | 1 кв. 2014г. (начало ПИР 1кв. 2012г.) | 1 кв. 2015г. | 6600 | 346.6748 | 1.2 | 160-63 | -
3.23 | Распределительные газопроводы г.Вологда, ул.Ананьинская, д.13-32, д.78а-82а | 2 кв. 2015г. ((начало ПИР 1 кв. 2015г.) | 4 кв. 2015г. | 1600 | 0 | 1.5 | 160 - 110 | - | завершение реабот по ПИР 2011 г.
3.24 | Распределительные гзопроводы г.Череповец, ул. Матуринская, Совхозная | 2 кв. 2014г. (начало ПИР 1кв. 2013г.) | 4 кв. 2015г. | 18300 | 3894.133 | 6 | 160-110 | 1
3.25 | Распределительные газопроводы г. Череповец, Северное шоссе | 2 кв. 2014г. (начало ПИР 1кв. 2013г.) | 2 кв. 2015г. | 7300 | 43.838 | 2.014 | 1600 | 2
3.26 | Генеральная схема газоснабжения г.Череповца | 1 кв. 2015г. (ПИР) | 4 кв. 2015г. | 2000 | 0 |  | - | -
4. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | х | х | х
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов